## Дизайнер
№ | Чек-бокс | Задача | Этап разработки | Ответственный | Приоритет | Примечания / инструменты
1 |  | Разбор проекта: разметка фаз, выбор стека | Планирование | Дизайнер + Claude | Высокий | Claude Code /new-project; PROJECT.md, decisions.md
2 |  | Бриф и исследование рынка (конкуренты, паттерны ниши, референсы) | Исследование | Claude, ревью — дизайнер | Высокий | Claude Code (Opus), веб-поиск; brief.md, research.md
3 |  | Контент-карта: оффер, структура страниц, черновые тексты, контент-слоты | Концепция | Claude, ревью — дизайнер | Высокий | content-map.md; утверждается заказчиком ДО макетов — главный гейт
4 |  | Визуальные направления: 2–3 мудборда на выбор | Концепция | Claude + дизайнер | Высокий | HTML-мудборд из референсов; выбор фиксируется в PROJECT.md
5 |  | Ч/б вайрфреймы всех страниц | Фронт — прототипирование | Claude, ревью — дизайнер | Высокий | Кликабельный HTML + перенос в Figma (MCP); основа для дизайна
6 |  | UI-кит: цвета, типографика, сетка, компоненты | Фронт — дизайн | Дизайнер + Claude | Высокий | ui-kit.md ↔ Figma Variables; токены идут в вёрстку как CSS-переменные
7 |  | Дизайн макетов поверх вайрфреймов | Фронт — дизайн | Дизайнер | Высокий | Figma; тексты только из content-map.md; главная — на гейт заказчику до остальных
8 |  | Генерация фото/видео-контента по слотам | Сквозная | Дизайнер по промптам Claude | Средний | syntx.ai, /content-prompter; assets/prompts.md
9 |  | Мобильные макеты сложных блоков | Фронт — дизайн | Дизайнер | Средний | Figma; базовый адаптив (1024/768/375) делает Claude на вёрстке, макеты — только где раскладка неочевидна
10 |  | Favicon, OG-изображения, 404 | Фронт — дизайн | Дизайнер + Claude | Средний | Figma / syntx.ai; проверяются предрелизным чек-листом
Чек-бокс: выбери ✓ из списка при выполнении. Этапы — по фреймворку (Работа/Фреймворк): Разбор проекта → Исследование → Концепция → Дизайн → Фронтенд → Релиз.